## 개발일정표
시작일 | 2024-02-26
단계 | 업무 |  | 작업자 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[7 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W
 | time axis 2024-02-26 to 2024-06-02
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02
착수 | 프로젝트 팀 구성 | 프로젝트 TFT 선정 |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
| 요구사항 분석 | 요구사항 도출 | 전체 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3
| 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 전체 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3
|  | 수행계획서 작성 | 팀장 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) | 팀장 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3
분석 | 사이트 계획수립 | 프로젝트 일정계획 수립 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 5
설계 |  | 사이트맵 | 전체 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 4
|  | 화면구조(UI)/스토리보드 설계 | 전체 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 4
|  | DB설계 | 전체 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 4
|  | 프로그램설계 | 전체 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 4
| 중간 보고 | 프로젝트 진행상황 중간보고 | 팀장 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1
개발 | 메뉴별 디자인(공통뷰) | 페이지별 디자인 | 각 팀원 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5
| 프로그램 | 공용 Lib/모듈 개발 | 전체 | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 17
|  | PART 1 팀원 | 팀원1 | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 17
|  | PART 2 팀원 | 팀원2 | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 17
|  | PART 3 팀원 | 팀원3 | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 17
테스트 | 테스트 계획 | 체크리스트 작성 | 각 팀원 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 3
| 테스트 수행 | 개발자 단위 테스트 | 각 팀원 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 3
|  | 애플리케이션 성능 테스트 | 전체 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 3
| 테스트 결과 보고 | 테스트 결과서 제출 | 각 팀원 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 3
완료 | 베타 오픈 | 호스팅 런칭 | 전체 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1
|  | 안정화작업 | 전체 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1
| 공식 오픈 | 오픈 | 전체 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1
| 완료보고 | 프로젝트 완료보고서 및 배포파일제출 | 팀장 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 1
0
0

## 팀구성
팀명
팀장
팀원

## 프로젝트명
팀
프로젝트명
프로젝트 설명