## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.03.05. |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 이준택
| 2024년 2월 26일 ~ 3월 3일 ( 2월 5째주) |  | 사업부
|  |  | 직급 | 팀장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 주제 선정 |  |  | 2024.02.26. |  | 공공데이터 기반 영화 예매 시스템
| 02 | 주제제안서 작성 |  |  | 2024.02.26.
| 03 | Github 협업 툴 작업 완료 |  |  | 2024.02.27.
| 04 | 요구분석서 1. 개요 및 2. 프로젝트 추적 작성 |  |  | 2024.02.29.
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 요구분석서 작성 완료 |  |  | 2024.03.05.
| 02 | 프로젝트 설계서 작성 완료 |  |  | 2024.03.08.
| 03 | 유스케이스 작성 완료 |  |  | 2024.03.07.
04
05
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타